## kế hoạch làm việc nhóm
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 6
Ngày bắt đầu - Start time : 12/4/2024
Ngày kết thúc - End date: 31/5/2024
Thành viên nhóm - Team members: Hà Thị Huệ, Tạ Thị Tuyết Mai, Nguyễn Bình Dương , Hoàng Minh Nghĩa
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 18/4/2024 | 18/4/2024 | Done | Cả nhóm
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 18/4/2024 | 18/4/2024 | Done | Cả nhóm
3 | Tổng quan về kiểm thử phần mềm | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 18/4/2024 | 18/4/2024 | Done | Hoàng Minh Nghĩa
| Quy trình kiểm thử phần mềm | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 18/4/2024 | 18/4/2024 | Done | Hoàng Minh Nghĩa
| Các cấp độ kiểm thử | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 18/4/2024 | 18/4/2024 | Done | Nguyễn Bình Dương
| Các loại hình kiểm thử | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 18/4/2024 | 18/4/2024 | Done | Nguyễn Bình Dương
| Các kỹ thuật kiểm thử | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 18/4/2024 | 18/4/2024 | Done | Hà Thị Huệ
| Các công cụ kiểm thử | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 18/4/2024 | 18/4/2024 | Done | Hà Thị Huệ
| Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 18/4/2024 | 18/4/2024 | Done | Tạ Thị Tuyết Mai
| Viết yêu cầu đề tài | 18/4/2024 | 19/4/2024 | 26/4/2024 | 26/4/2024 | Done | Tạ Thị Tuyết Mai
| Mô tả chi tiết usecase | 18/4/2024 | 19/4/2024 | 26/4/2024 | 26/4/2024 | Done | Cả nhóm
| Vẽ biểu đồ usecase tổng quát hệ thống | 18/4/2024 | 19/4/2024 | 26/4/2024 | 26/4/2024 | Done | Hoàng Minh Nghĩa
| Lập kế hoạch kiểm thử | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Done | Cả nhóm
| Thực hiện kiểm thử | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Done | Cả nhóm
| Tổng hợp báo cáo chưng 3 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Done | Tạ Thị Tuyết Mai
| Quay video demo | 17/5/2024 | 17/5/2024 | 31/5/2024 | 31/5/2024 | Done | Cả nhóm
| Hoàn thiện file thiết kế testcase | 17/5/2024 | 17/5/2024 | 31/5/2024 | 31/5/2024 | Done | Cả nhóm
| Tổng hợp báo cáo bài tập lớn | 17/5/2024 | 17/5/2024 | 31/5/2024 | 31/5/2024 | Done | Tạ Thị Tuyết Mai